# LAPORAN PENINGKATAN VERSI PHP

OneID@UPNM — PHP 8.3.33 kepada PHP 8.4.26

Persekitaran UAT dan Production

| Maklumat | Butiran |
| --- | --- |
| Organisasi | Pusat Teknologi Maklumat dan Komunikasi (PTMK), UPNM |
| Sistem | OneID@UPNM |
| Tarikh laporan | 5 Oktober 2026 |
| Skop laporan | Perancangan awal hingga penutupan Fasa 6 |
| Status akhir | SELESAI — Production web, CLI dan cron pada PHP 8.4.26 |
| Klasifikasi | Laporan teknikal dalaman |

Disediakan berdasarkan rekod audit, checkpoint, output pengesahan dan ujian pengguna sebenar.

# Kandungan

| Bahagian | Perkara |
| --- | --- |
| 1 | Ringkasan Eksekutif |
| 2 | Objektif, Skop dan Prinsip Pelaksanaan |
| 3 | Keadaan Asal dan Penilaian Risiko |
| 4 | Pelaksanaan Mengikut Fasa |
| 5 | Isu Semasa Cutover dan Tindakan Pemulihan |
| 6 | Pengesahan Fungsian, Integrasi dan Prestasi |
| 7 | Hasil Pemantauan Fasa 6 |
| 8 | Keadaan Sistem Semasa |
| 9 | Rollback dan Kawalan Risiko |
| 10 | Perkara Ditangguhkan |
| 11 | Kesimpulan |
| Lampiran A | Backup, checkpoint dan commit utama |
| Lampiran B | Kriteria penerimaan akhir |

# 1. Ringkasan Eksekutif

Projek ini menaik taraf runtime OneID@UPNM daripada PHP 8.3.33 kepada PHP 8.4.26 melalui pendekatan berperingkat. Kerja dimulakan dengan audit kod dan dependency di UAT, diteruskan dengan pemasangan PHP 8.4 secara selari, ujian FastCGI yang terpencil, pengesahan browser dan downstream SSO, penyediaan pakej release production, cutover web, migrasi CLI/cron, dan akhirnya pemantauan production.

Kaedah staged dipilih supaya sistem downstream yang menggunakan versi PHP berbeza tidak perlu diubah. Kontrak SSO dikekalkan pada sempadan HTTP/token; oleh itu versi PHP pada downstream tidak terikat kepada versi runtime OneID. Mobile production pula sengaja dikekalkan OFF kerana package ID dan redirect URI Android production belum tersedia.

| Hasil Utama | Keputusan |
| --- | --- |
| Production web | Berjalan pada PHP-FPM 8.4.26 |
| Production CLI | Default PHP 8.4.26 |
| Cron OneID | Berjalan melalui PHP 8.4.26 dan disahkan mengikut jadual |
| Downstream SSO | Berjaya melalui ujian pengguna dan trafik authenticated |
| HTTP 5xx selepas pemulihan | 0 |
| Service restart luar jangka | 0 |
| Mobile production | OFF, seperti dirancang |
| Database | Tiada perubahan oleh upgrade runtime |

Kesimpulan pengurusan: peningkatan versi berjaya diselesaikan sehingga Fasa 6 tanpa keperluan rollback. PHP 8.3 masih dikekalkan sebagai laluan pemulihan sementara.

# 2. Objektif, Skop dan Prinsip Pelaksanaan

## 2.1 Objektif

- Mengesahkan keserasian kod OneID dengan PHP 8.4.26.

- Menaik taraf UAT terlebih dahulu dan menggunakan hasilnya sebagai asas production.

- Mengekalkan kontrak SSO supaya downstream tidak memerlukan perubahan kod.

- Memisahkan cutover web daripada CLI/cron untuk mengecilkan blast radius.

- Menyediakan backup, rollback dan bukti pengesahan pada setiap peringkat.

## 2.2 Skop yang dilaksanakan

- PHP-FPM web OneID UAT dan production.

- PHP CLI, phar, phar.phar dan tiga cron OneID di production.

- Dependency aplikasi, frontend vendor dan legacy vendor yang diperlukan.

- Login, session, dashboard, admin, MyDigital ID UAT dan downstream SSO.

## 2.3 Pengecualian

- Mobile production tidak diaktifkan.

- Tiada perubahan kod pada downstream.

- Tiada migrasi database dibuat sebagai sebahagian upgrade PHP.

- PHP 8.3 tidak dibuang.

- Fasa 7 rollback dan Fasa 8 mobile tidak dimulakan.

# 3. Keadaan Asal dan Penilaian Risiko

| Komponen | Keadaan Asal | Pertimbangan |
| --- | --- | --- |
| PHP production | 8.3.33 | Sasaran 8.4.26; extensions perlu setara |
| Nginx web | Socket PHP 8.3 khusus OneID | Perlu cutover satu socket sahaja |
| CLI/phar | Alternatives manual ke 8.3 | Perlu switch berasingan selepas web stabil |
| Cron | 3 job menggunakan /usr/bin/php | Akan mewarisi version default selepas switch |
| Downstream | Pelbagai runtime/version | Tidak terkesan selagi kontrak SSO kekal |
| Mobile | Belum ada production client | Kekal OFF |
| Rollback | PHP 8.3 dan backup dikekalkan | Tidak uninstall selepas cutover |

Risiko utama yang dikenal pasti ialah perubahan bahasa/runtime PHP, extension ODBC dan PDO, session behaviour, dependency Composer/legacy, endpoint token, cron yang boleh menulis data, serta kehilangan asset semasa deployment. Setiap risiko dipadankan dengan ujian atau rollback khusus.

# 4. Pelaksanaan Mengikut Fasa

## Fasa 1 — Audit menyeluruh dan baseline

- Audit kod web/mobile, dependency, extension dan integrasi SSO.

- Kenal pasti PHP 8.3.33 sebagai baseline production dan PHP 8.4.26 sebagai sasaran.

- Inventori socket FPM, Nginx, cron, alternatives, ODBC dan dependency MyDigital ID.

- Ujian akaun 0530-09 terhadap beberapa downstream termasuk Celik Madani, E-Student Affairs, ODL, SAP, MyTrainingHub, Attendance, e-HRM, e-LPPT, e-BDR, e-Performance dan i-MAP.

- Ujian allow, deny dan expired token berjaya.

## Fasa 2 — PHP 8.4 secara selari

- PHP 8.4.26 dan extension setara dipasang tanpa menukar default PHP 8.3.

- Pool oneid-web-prod84 dan oneid-mobile-prod84 diwujudkan secara berasingan.

- FastCGI membuktikan versi, SAPI dan INI efektif termasuk timezone, upload limit dan session security.

- Backup persediaan: /var/backups/oneid-prod-php84-phase2-20261004-183102.

## Fasa 3 — Code dan dependency release secara staged

- Candidate code/vendor dibina dan diuji terhadap platform PHP 8.4.

- 1,221 fail PHP dilint; component/contract checks lulus.

- Aplikasi diuji terus melalui socket FPM 8.4 sebelum Nginx cutover.

- Login HTML, security headers dan secure PHPSESSID disahkan.

- Backup code: /var/backups/oneid-code-20261005-081341.

## Fasa 4 — Cutover web production

- Nginx OneID ditukar kepada /run/php/oneid-web-prod84.sock.

- Nginx configuration test dan reload berjaya.

- Public HTTPS, login, dashboard, session countdown, logout dan downstream SSO berjaya.

- Backup Nginx: /var/backups/oneid-nginx-cutover-20261005-081739.

## Fasa 5 — CLI, phar dan cron

- Backup pra-migrasi: /var/backups/oneid-cli-cron-pre84-20261005-153705.

- Default php, phar dan phar.phar ditukar kepada 8.4.26 menggunakan guarded script.

- Backup cutover: /var/backups/oneid-cli-cron-cutover-20261005-204309.

- MFA lifecycle, session housekeeping dan external sync disahkan melalui execution jadual sebenar.

- PHP 8.3 dikekalkan dan crontab tidak diubah.

## Fasa 6 — Pemantauan dan pengesahan

- Ujian rawak downstream oleh pengguna berjaya.

- Login, session, admin dynamic pages dan penggunaan harian berjaya.

- Snapshot teknikal selepas pemulihan menunjukkan 0 HTTP 5xx dan 0 error aktif.

- Fasa 6 ditutup PASS/COMPLETE pada 5 Oktober 2026, 21:26 MYT.

# 5. Isu Semasa Cutover dan Tindakan Pemulihan

| Isu | Punca | Tindakan | Keputusan |
| --- | --- | --- | --- |
| Legacy PHP dependency gagal dimuat | vendors/spyc-master dan device-detector-master tidak lengkap selepas rsync | Pulih daripada archive production; betulkan owner/mode | Tiada ralat baharu selepas pemulihan |
| Frontend admin/countdown tidak berfungsi | public/vendors tidak lengkap dan URL asset mendapat 404 text/html | Pulih bower_components, vectormap dan typeahead.js ke document root | Asset HTTP 200; countdown/admin kembali berfungsi |
| 479 HTTP 500 awal | Request AJAX ketika device-detector belum dipulihkan | Asingkan cutoff selepas recovery 08:21:12 | Selepas cutoff HTTP 5xx = 0 |
| Slider hanya satu banner | Satu Published banner telah melepasi ends_at; satu lagi Inactive | Audit resolver, jadual UTC dan aset | Bukan bug PHP; perlukan dua banner eligible |
| Avatar mobile kecil | 108px border-box menghasilkan foto 92px selepas border/padding | Fine-tune wrapper mobile kepada 110px dan margin -65px | Pengguna mengesahkan paparan sesuai |

Insiden vendor berlaku sejurus selepas cutover dan telah dikesan melalui log walaupun halaman utama masih memberi HTTP 200. Ini menunjukkan kepentingan menyemak log aplikasi selain status HTTP.

# 6. Pengesahan Fungsian, Integrasi dan Prestasi

## 6.1 UAT dan isolated runtime

- Browser listener terpencil membuktikan header php84-isolated.

- Web/mobile flow, session, refresh dan logout berjaya di UAT.

- MyDigital ID web dan mobile berjaya di UAT.

- Token validation parity untuk PHP 8.3 dan 8.4 berjaya.

- ACL parity bagi e-BDR, ODL, SAP dan denied application berjaya.

## 6.2 Prestasi token validation

| Runtime | Median | Purata | Minimum | Maksimum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PHP 8.3 | 68.024 ms | 66.026 ms | 58.098 ms | 76.542 ms |
| PHP 8.4 | 71.431 ms | 71.091 ms | 61.897 ms | 78.095 ms |

Perbezaan median ialah 3.407 ms atau 5.01% dalam sampel serial kecil. Tiada degradasi fungsi dikesan; keputusan ini bukan load-test capacity certification.

## 6.3 Production authenticated/downstream

- Login OneID production berjaya.

- Dashboard, session countdown dan renewal berjaya.

- Downstream SSO diuji secara rawak dan berjaya.

- Trafik token validation authenticated terus direkodkan selepas cutover.

- Access denied dan expired-token behaviour pernah disahkan semasa UAT.

# 7. Hasil Pemantauan Fasa 6

| Metrik | Keputusan |
| --- | --- |
| Tempoh snapshot bersih | 5 Oktober 2026 08:21:12 hingga 21:26:55 MYT |
| HTTP 200 | 52,406 |
| HTTP 5xx | 0 |
| Nginx critical/upstream errors | 0 |
| PHP 8.4-FPM warning/crash/max_children | 0 |
| Application fatal/parse/permission errors | 0 |
| Nginx restart | 0 |
| PHP 8.4-FPM restart | 0 |
| PHP 8.3-FPM restart | 0 |
| External sync | PASS — semua sumber SKIP_NO_CHANGES, code=NONE |
| Session housekeeping | PASS — reconciliation pass |
| MFA lifecycle | PASS — execution normal |

Status rasmi Fasa 6: PASS / COMPLETE. Rekod 479 HTTP 500 sebelum cutoff adalah insiden vendor yang telah dipulihkan dan tidak berulang selepas 08:21:12.

# 8. Keadaan Sistem Semasa

| Komponen | Keadaan |
| --- | --- |
| Production web | PHP-FPM 8.4.26 melalui oneid-web-prod84.sock |
| Production CLI | PHP 8.4.26 |
| phar/phar.phar | PHP 8.4 |
| Cron OneID | PHP 8.4 melalui /usr/bin/php |
| Nginx | Aktif, konfigurasi lulus |
| PHP 8.4-FPM | Aktif |
| PHP 8.3-FPM | Aktif dan dikekalkan untuk rollback |
| Mobile production | OFF |
| Database | Tidak diubah oleh upgrade runtime |
| Release branch | release/production-php84-mobile |

# 9. Rollback dan Kawalan Risiko

Rollback tidak diperlukan sepanjang pelaksanaan. Walau bagaimanapun, keupayaan rollback dikekalkan.

| Skop | Rujukan |
| --- | --- |
| Web/Nginx | /var/backups/oneid-nginx-cutover-20261005-081739 |
| Code | /var/backups/oneid-code-20261005-081341 |
| PHP 8.4 preparation | /var/backups/oneid-prod-php84-phase2-20261004-183102 |
| Legacy vendors | /var/backups/oneid-legacy-vendors-20261005-082053 |
| CLI/cron preparation | /var/backups/oneid-cli-cron-pre84-20261005-153705 |
| CLI/cron cutover | /var/backups/oneid-cli-cron-cutover-20261005-204309 |

Arahan rollback CLI yang direkodkan:

sudo python3 -B /home/iqs/cutover-production-cli-cron84.py --rollback /var/backups/oneid-cli-cron-cutover-20261005-204309

- PHP 8.3 jangan dibuang sehingga fasa cleanup diluluskan.

- Rollback hanya dilakukan jika berlaku insiden runtime sebenar.

- Database mobile tidak dihapuskan secara automatik.

- Mobile mesti kekal OFF semasa rollback.

# 10. Perkara Ditangguhkan

## Fasa 7 — Rollback

Tidak dimulakan kerana tiada isu runtime yang memerlukan pemulihan.

## Fasa 8 — Pengaktifan mobile production

Ditangguhkan sehingga maklumat Android production tersedia:

- Package ID Android production.

- Redirect URI production.

- Callback MyDigital ID mobile.

- Client allowlist.

- Native Android end-to-end validation.

Selepas maklumat diterima, mobile perlu diaktifkan melalui perubahan berasingan dan terkawal.

# 11. Kesimpulan

Peningkatan OneID@UPNM kepada PHP 8.4.26 telah berjaya dilaksanakan melalui pendekatan staged dari UAT hingga production. Web, CLI dan cron production kini menggunakan PHP 8.4.26. Kontrak downstream SSO kekal berfungsi, penggunaan authenticated berjaya, dan pemantauan selepas pemulihan tidak menunjukkan HTTP 5xx atau ralat runtime aktif.

Objektif teknikal dan operasi bagi Fasa 1 hingga Fasa 6 telah dicapai. Sistem berada dalam keadaan stabil, backup tersedia, PHP 8.3 masih dikekalkan untuk rollback, dan mobile production kekal dimatikan sehingga prasyaratnya lengkap.

# Lampiran A — Backup, Checkpoint dan Commit Utama

| Commit | Keterangan |
| --- | --- |
| c5fa789 | Close production PHP 8.4 web cutover checkpoint |
| 5e98b2f | Record production post-cutover checkpoint |
| 84f0fc5 | Prepare staged PHP 8.4 CLI/cron migration |
| 8644d87 | Record Phase 5 production backup checkpoint |
| 33ab8da | Prepare production PHP 8.4 CLI/cron cutover |
| f96f909 | Record production PHP 8.4 CLI/cron cutover |
| b2f9dad | Complete PHP 8.4 CLI/cron validation |
| 06492f1 | Support post-recovery Phase 6 cutoff |
| 8fcd7fd | Close production PHP 8.4 Phase 6 monitoring |

Dokumen rujukan utama:

- docs/release/RESUME-HERE.md

- docs/release/PHASE-1-PRODUCTION-AUDIT-20261004.md

- docs/release/PHASE-5-CLI-CRON-PHP84.md

- docs/release/postcutover-production-closure-20261005.md

- docs/release/phase6-production-monitoring.json

# Lampiran B — Kriteria Penerimaan Akhir

| Kriteria | Status |
| --- | --- |
| Web production menggunakan PHP 8.4.26 | PASS |
| CLI dan phar menggunakan PHP 8.4.26 | PASS |
| Cron berjalan mengikut jadual | PASS |
| Tiada HTTP 5xx selepas recovery cutoff | PASS |
| Tiada fatal/parse error aktif | PASS |
| Tiada service restart luar jangka | PASS |
| Login, session dan admin berfungsi | PASS |
| Downstream SSO berfungsi | PASS |
| Mobile kekal OFF | PASS |
| Database tidak berubah | PASS |
| Rollback tersedia | PASS |

TAMAT